## Hoja1 (hidden)
| ACTIVIDADES | VALOR CAPITULO | AIU | VALOR + AIU | MANO DE OBRA NO CALIF. | MATERIALES | MAQUINARIA Y EQUIPO | TRANSPORTE
[5 empty] | 20% | 55% | 8% | 17%
1 | Realizar el suministro, transporte e instalación de dos (2) módulos solares monocristalinos de potencia mayor o igual a 450Wp cada uno + Accesorios de ensamblaje y sistema de protección DPS | 831364291.4228 | 18.43% | 984559792.4554 | 196911958.4911 | 541507885.8505 | 78764783.3964 | 167375164.7174
2 | Realizar el suministro, transporte e instalación de una (1) batería de Litio-Ion LiFePO4 de capacidad mayor o igual de 2840 Wh, 25.6 VDC con vida útil igual o mayor a 3650 ciclos a un DoD del 80% y protección de temperatura | 1014790997.0835 |  | 1201786537.8417 | 240357307.5683 | 660982595.8129 | 96142923.0273 | 204303711.4331
3 | Realizar el suministro, transporte e instalación de regulador MPPT (controlador) de 24 Vdc, 40 A, tensión máxima de circuito abierto 150 VDC | 204287718.2864 |  | 241931816.8851 | 48386363.377 | 133062499.2868 | 19354545.3508 | 41128408.8705
4 | Realizar el suministro, transporte e instalación de Inversor de 1.000 W, 24VDC - 120VAC, 60Hz, onda senoidal pura | 340023327.1499 |  | 402679426.8922 | 80535885.3784 | 221473684.7907 | 32214354.1514 | 68455502.5717
5 | Realizar el suministro, transporte e instalación de soporte tipo mástil estructurado de 3 m, en acero galvanizado, espesor 2.5mm, dos mirillas para 2 paneles solares fotovoltaicos | 688698098.656 |  | 815604499.8238 | 163120899.9648 | 448582474.9031 | 65248359.9859 | 138652764.97
6 | Realizar el suministro, transporte e instalación de dado de cimentación para fijación de mástil estructurado de 3m | 502710950.8374 |  | 595345499.5939 | 119069099.9188 | 327440024.7766 | 47627639.9675 | 101208734.931
7 | Realizar el suministro, transporte e instalación de sistema de Puesta a Tierra | 161550466.5446 |  | 191319371.6078 | 38263874.3216 | 105225654.3843 | 15305549.7286 | 32524293.1733
8 | Realizar el suministro, transporte e instalación de materiales eléctricos de interconexión, accesorios y protecciones eléctricas para los SSFV y Gabinete de equipos | 742671646.0924 |  | 879523753.0444 | 175904750.6089 | 483738064.1744 | 70361900.2435 | 149519038.0175
9 | Realizar el suministro, transporte e instalación de medidor prepago monofásico bifilar (incluye plataforma de recaudo) | 134103641.3266 |  | 158814919.8061 | 31762983.9612 | 87348205.8934 | 12705193.5845 | 26998536.367
10 | Realizar el suministro, transporte e instalación de kit basico de instalaciones internas (cuatro (4) salidas de iluminación y tres (3) tomacorrientes dobles) | 287601832.4375 |  | 340598223.1566 | 68119644.6313 | 187329022.7362 | 27247857.8525 | 57901697.9366
11 | Realizar el replanteo de usuario | 5525050.3987 |  | 6543151.4559 | 1308630.2912 | 3598733.3007 | 523452.1165 | 1112335.7475
| INTERVENTORIA DEL PROYECTO | 178678466.68 |  | 178678466.68 | 134008850.01 | 17867846.668 |  | 26801770.002
| APOYO A LA SUPERVISION | 90720000 |  | 90720000 | 68040000 | 9072000 |  | 13608000
| CAPACITACION | 25002833.3333 |  | 25002833.3333 | 18752125 | 2500283.3333 |  | 3750425
[5 empty] | 75% | 10% |  | 15%
[7 empty] | SUMA TOTAL | 6113108292.5762

## PPTO. GENERAL
PRESUPUESTO GENERAL
INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR LAS COMUNIDADES INIDIGENAS DEL RESGUARDO NUSSI PURRU EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE JURADO - CHOCO
FORMULARIO RESUMEN UNITARIO DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA
ÍTEM | ACTIVIDAD | CANTIDAD USUARIOS | UNIDAD | TOTAL MATERIALES | TOTAL HERRAMIENTAS | TOTAL TRANSPORTE | TOTAL MANO DE OBRA | TOTAL APU | SUBTOTAL GENERAL
1 | Realizar el suministro, transporte e instalación de dos (2) módulos solares monocristalinos de potencia mayor o igual a 450Wp cada uno + Accesorios de ensamblaje y sistema de protección DPS | 150 | UND | 3327394.1834 | 44201.7626 | 2042496 | 128336.6635 | 5542428.6095 | 831364291.4228 | 984559792.4554 | 297311345.4554
2 | Realizar el suministro, transporte e instalación de una (1) batería de Litio-Ion LiFePO4 de capacidad mayor o igual de 2840 Wh, 25.6 VDC con vida útil igual o mayor a 3650 ciclos a un DoD del 80% y protección de temperatura | 150 | UND | 5469180.7299 | 6358.5918 | 1212732 | 77001.9921 | 6765273.3139 | 1014790997.0835 | 1201786537.8417 | 249018240.8417
3 | Realizar el suministro, transporte e instalación de regulador MPPT (controlador) de 24 Vdc, 40 A, tensión máxima de circuito abierto 150 VDC | 150 | UND | 1080919.3052 | 4262.6103 | 191484 | 85252.2064 | 1361918.1219 | 204287718.2864 | 241931816.8851 | 99907788.8851
4 | Realizar el suministro, transporte e instalación de Inversor de 1.000 W, 24VDC - 120VAC, 60Hz, onda senoidal pura | 150 | UND | 1434125.3185 | 6325.1639 | 606366 | 220005.6986 | 2266822.181 | 340023327.1499 | 402679426.8922 | 171680064.8922
5 | Realizar el suministro, transporte e instalación de soporte tipo mástil estructurado de 3 m, en acero galvanizado, espesor 2.5mm, dos mirillas para 2 paneles solares fotovoltaicos | 150 | UND | 2297664.107 | 2841.7405 | 2233980 | 56834.8102 | 4591320.6577 | 688698098.656 | 815604499.8238 | 197542868.8238
6 | Realizar el suministro, transporte e instalación de dado de cimentación para fijación de mástil estructurado de 3m | 150 | UND | 430470.0719 | 2841.7405 | 2872260 | 45834.5265 | 3351406.3389 | 502710950.8374 | 595345499.5939 | 155029389.5939
7 | Realizar el suministro, transporte e instalación de sistema de Puesta a Tierra | 150 | UND | 787687.0769 | 6462.6683 | 153600 | 129253.3652 | 1077003.1103 | 161550466.5446 | 191319371.6078 | 77687734.6078
8 | Realizar el suministro, transporte e instalación de materiales eléctricos de interconexión, accesorios y protecciones eléctricas para los SSFV y Gabinete de equipos | 150 | UND | 2724655.3669 | 7241.8543 | 2074410 | 144837.0861 | 4951144.3073 | 742671646.0924 | 879523753.0444 | 361286619.0444
9 | Realizar el suministro, transporte e instalación de medidor prepago monofásico bifilar (incluye plataforma de recaudo) | 150 | UND | 621989.5358 | 6875.1781 | 127656 | 137503.5616 | 894024.2755 | 134103641.3266 | 158814919.8061 | 57780704.8061
10 | Realizar el suministro, transporte e instalación de kit basico de instalaciones internas (cuatro (4) salidas de iluminación y tres (3) tomacorrientes dobles) | 150 | UND | 1464467.5222 | 6875.1781 | 336000 | 110002.8493 | 1917345.5496 | 287601832.4375 | 340598223.1566 | 49688935.1566
11 | Realizar el replanteo de usuario | 150 | UND | 0 | 24000 | 0 | 12833.6693 | 36833.6693 | 5525050.3987 | 6543151.4559 | 797163.4559
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 4913328020.2357
|  |  | ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 11.43% | 561446010.9106
|  |  | IMPREVISTOS |  |  |  |  | 2% | 98266560.4047
| Ingeniero Diseñador 10 de junio del 2024 |  | UTILIDADES |  |  |  |  | 5% | 245666401.0118 | 5818706992.5629 | 5818706992.5629
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 18.43% | 905378972.3271
|  |  | INTERVENTORIA |  |  |  |  | 3.637% | 178678466.68
|  |  | SUB - TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS + INTERVENTORIA | [5 empty] | 5997385459.2429
[7 empty] | #REF! |  | #REF!
|  |  | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | [5 empty] | 17520930.98
| James Alexis Sánchez Perlaza |  | APOYO A LA SUPERVISIÓN (% DE SUBTOTAL CD) | [5 empty] | 90720000
| Ingeniero Electricista |  | CAPACITACIÓN (% DE SUBTOTAL CD+CI+INT) | [5 empty] | 25002833.3333
CC. 79.794.540
| M.P. : VL205-84689 |  | COSTO TOTAL DEL PROYECTO | [5 empty] | 6130629223.5562
[8 empty] | COSTO X USUARIO | 40870861.4904

## APU
APU's UNIDADES INDIVIDUALES
INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR LAS COMUNIDADES INIDIGENAS DEL RESGUARDO NUSSI PURRU EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE JURADO - CHOCO
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
1. Realizar el suministro, transporte e instalación de dos (2) módulos solares monocristalinos de potencia mayor o igual a 450Wp cada uno + Accesorios de ensamblaje y sistema de protección DPS
[5 empty] | UNIDAD | UND
MATERIALES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE MATERIALES | UNID. | CANT. | VR. UNIT. |  | VR. PARCIAL
1 | Módulo solar cristalino de 450Wp | UND | 2 | 1296126.5625 |  | 2592253.125
2 | Tornillos en acero galvanizado 1/4" x 3/4, incluye tuerca, guaza y arandela. | UND | 12 | 773.2184 |  | 9278.6203
3 | Conector MC4 hembra. | UND | 1 | 23105.2562 |  | 23105.2562
4 | Conector MC4 macho. | UND | 1 | 16460.8073 |  | 16460.8073
5 | Cable Solar 2,5 mm2 NEGRO. | M | 10 | 5209.0967 |  | 52090.9665
6 | Cable de cobre THWN #8 AWG Verde | M | 5 | 10621.0371 |  | 53105.1855
7 | Caja de paso externa plástica con riel IP65 20x20 Cm doble fondo. | UND | 1 | 28054.6864 |  | 28054.6864
8 | Interruptor termomagnetico 15 A tipo riel - DC | UND | 1 | 28054.6864 |  | 28054.6864
9 | Bloque de distribucion aislado (barraje) | UND | 3 | 59821.4434 |  | 179464.3301
10 | Descargador de sobretensiones (DPS) | UND | 1 | 243160.8867 |  | 243160.8867
11 | Cable de cobre desnudo #8 AWG | M | 1 | 10993.4395 |  | 10993.4395
12 | Ingeniero Diseñador 10 de junio del 2024 | M | 0.1 | 4888.5113 |  | 488.8511
13 | Hebilla en acero inoxidable 1/2" | UND | 2 | 1090.7776 |  | 2181.5553
14 | Riel omega, incluye remaches | M | 1 | 27782.7129 |  | 27782.7129
15 | Freno para borna tipo riel | UND | 1 | 22358.086 |  | 22358.086
16 | Prensa estopa plastica 3/4". | UND | 0.2 | 8252.2182 |  | 1650.4436
17 | Conector recto para coraza 3/4". | UND | 1 | 6567.5093 |  | 6567.5093
18 | Conector curvo para coraza de 3/4". | UND | 1 | 10233.8927 |  | 10233.8927
19 | Coraza americana, alma en acero 3/4" | M | 0.2 | 10399.5082 |  | 2079.9016
20 | Consumibles (amarres, marquillas, cinta de marcación y/o aislante, etc) | UND | 1 | 18029.2407 |  | 18029.2407
| SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  |  | 3327394.1834
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN EQUIPOS y HERRAMIENTAS | TIPO | Tarifa/día | Rendimiento | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | UND | 5576.7626 | 1 | 5576.7626 | 5576.7626
2 | Herramienta especial para conexión y verificacion de la planta solar FV. | UND | 38625 | 1 | 38625 | 38625
| SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  |  |  |  | 44201.7626
TRANSPORTES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN TRANSPORTES | UNID. | PESO | TARIFA/Kg | DISTANCIA | VR. PARCIAL
1 | Transporte Maritimo Puerto Buenaventura - Jurado | KG | 64 | 50 | 446.28 | 1428096
2 | Transporte Fluvial terrestre Jurado - Resguardos | KG | 64 | 110 | 60 | 422400
3 | Transporte terrestre animal - lomo de hombre | KG | 64 | 200 | 15 | 192000
| SUBTOTAL TRANSPORTES |  |  |  |  | 2042496
MANO DE OBRA
ITEM | DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA | Jornal | Fac. Prest. | RENDIM. | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Capataz | 1 | 1.6583 | 0.25 | 132666.7385 | 55001.4187
2 | Electricista | 1 | 1.6583 | 0.25 | 99500.0719 | 41251.0715
3 | Auxiliar electricista | 1 | 1.6583 | 0.25 | 77388.9607 | 32084.1733
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  | 128336.6635
| VALOR TOTAL UNITARIO ÍTEM 1 |  |  |  |  | 5542428.6095
2. Realizar el suministro, transporte e instalación de una (1) batería de Litio-Ion LiFePO4 de capacidad mayor o igual de 2840 Wh, 25.6 VDC con vida útil igual o mayor a 3650 ciclos a un DoD del 80% y protección de temperatura
[5 empty] | UNIDAD | UND
MATERIALES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE MATERIALES | UNID. | CANT. | VR. UNIT. |  | VR. PARCIAL
1 | Batería Litio-Ion (LiFePO4) de 2840 Wh, 25,6 VDC, Ciclos 3650 a DoD del 80% y protección de temperatura | UND | 1 | 5301089.0625 |  | 5301089.0625
2 | Terminales para batería | UND | 2 | 23277.5373 |  | 46555.0746
3 | Termoencogible 10 mm | M | 0.15 | 7212.8385 |  | 1081.9258
4 | Conductor calibre 8 AWG Negro | M | 1 | 9468.6351 |  | 9468.6351
5 | Interruptor termomagnetico 40-50 A tipo riel - DC | UND | 1 | 90178.5199 |  | 90178.5199
6 | Riel omega, incluye remaches | M | 0.1 | 27782.7129 |  | 2778.2713
7 | Consumibles (amarres, marquillas, cinta de marcación y/o aislante, etc) | UND | 1 | 18029.2407 |  | 18029.2407
| SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  |  | 5469180.7299
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN EQUIPOS y HERRAMIENTAS | TIPO | Tarifa/día | Rendimiento | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | UND | 6358.5744 | 1 | 6358.5918 | 6358.5918
| SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  |  |  |  | 6358.5918
TRANSPORTES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN TRANSPORTES | UNID. | PESO | TARIFA/Kg | DISTANCIA | VR. PARCIAL
1 | Transporte Maritimo Puerto Buenaventura - Jurado | KG | 38 | 50 | 446.28 | 847932
2 | Transporte Fluvial terrestre Jurado - Resguardos | KG | 38 | 110 | 60 | 250800
3 | Transporte terrestre animal - lomo de hombre | KG | 38 | 200 | 15 | 114000
| SUBTOTAL TRANSPORTES |  |  |  |  | 1212732
MANO DE OBRA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA | Jornal | Fac. Prest. | RENDIM. | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Capataz | 1 | 1.6583 | 0.2 | 132666.7385 | 44001.1349
2 | Electricista | 1 | 1.6583 | 0.2 | 99500.0719 | 33000.8572
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  | 77001.9921
| VALOR TOTAL UNITARIO ÍTEM 2 |  |  |  |  | 6765273.3139
3. Realizar el suministro, transporte e instalación de regulador MPPT (controlador) de 24 Vdc, 40 A, tensión máxima de circuito abierto 150 VDC
[5 empty] | UNIDAD | UN
MATERIALES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE MATERIALES | UNID. | CANT. | VR. UNIT. |  | VR. PARCIAL
1 | Regulador MPPT de 24Vdc - 40 A, tensión máxima de circuito abierto 150 VDC | UND | 1 | 1016074.0734 |  | 1016074.0734
2 | Interruptor termomagnetico 15 A tipo riel - DC | UND | 1 | 28054.6864 |  | 28054.6864
3 | Riel omega, incluye remaches | M | 0.1 | 27782.7129 |  | 2778.2713
4 | Cable de cobre THWN #10 AWG Verde | M | 0.4 | 5927.891 |  | 2371.1564
5 | Conductor calibre 8 AWG Negro | M | 0.5 | 9468.6351 |  | 4734.3176
6 | Soporte de fijacion de Regulador | UND | 1 | 8877.5593 |  | 8877.5593
7 | Consumibles (amarres, marquillas, cinta de marcación y/o aislante, etc) | UND | 1 | 18029.2407 |  | 18029.2407
| SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  |  | 1080919.3052
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN EQUIPOS y HERRAMIENTAS | TIPO | Tarifa/día | Rendimiento | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | UND | 4262.6103 | 1 | 4262.6103 | 4262.6103
| SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  |  |  |  | 4262.6103
TRANSPORTES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN TRANSPORTES | UNID. | PESO | TARIFA/Kg | DISTANCIA | VR. PARCIAL
1 | Transporte Maritimo Puerto Buenaventura - Jurado | KG | 6 | 50 | 446.28 | 133884
2 | Transporte Fluvial terrestre Jurado - Resguardos | KG | 6 | 110 | 60 | 39600
3 | Transporte terrestre animal - lomo de hombre | KG | 6 | 200 | 15 | 18000
| SUBTOTAL TRANSPORTES |  |  |  |  | 191484
MANO DE OBRA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA | Jornal | Fac. Prest. | RENDIM. | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Capataz | 1 | 1.6583 | 0.2 | 132666.7385 | 44001.1349
2 | Electricista | 1 | 1.6583 | 0.25 | 99500.0719 | 41251.0715
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  | 85252.2064
| VALOR TOTAL UNITARIO ÍTEM 3 |  |  |  |  | 1361918.1219
4. Realizar el suministro, transporte e instalación de Inversor de 1.000 W, 24VDC - 120VAC, 60Hz, onda senoidal pura
[5 empty] | UNIDAD | UN
MATERIALES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE MATERIALES | UNID. | CANT. | VR. UNIT. |  | VR. PARCIAL
1 | Inversor de 1.000 W, 24 Vdc, 120 Vac, 60 Hz, onda senoidal pura | UND | 1 | 1396079.1797 |  | 1396079.1797
2 | Soporte de fijacion de Inversor | UND | 1 | 8877.5593 |  | 8877.5593
3 | Riel omega, incluye remaches | M | 0.1 | 27782.7129 |  | 2778.2713
4 | Conductor calibre 8 AWG Negro | M | 0.57 | 9468.6351 |  | 5397.122
5 | Cable de cobre THWN #10 AWG Verde | M | 0.5 | 5927.891 |  | 2963.9455
6 | Consumibles (amarres, marquillas, cinta de marcación y/o aislante, etc) | UND | 1 | 18029.2407 |  | 18029.2407
| SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  |  | 1434125.3185
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN EQUIPOS y HERRAMIENTAS | TIPO | Tarifa/día | Rendimiento | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | UND | 6325.1639 | 1 | 6325.1639 | 6325.1639
| SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  |  |  |  | 6325.1639
TRANSPORTES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN TRANSPORTES | UNID. | PESO | TARIFA/Kg | DISTANCIA | VR. PARCIAL
1 | Transporte Maritimo Puerto Buenaventura - Jurado | KG | 19 | 50 | 446.28 | 423966
2 | Transporte Fluvial terrestre Jurado - Resguardos | KG | 19 | 110 | 60 | 125400
3 | Transporte terrestre animal - lomo de hombre | KG | 19 | 200 | 15 | 57000
| SUBTOTAL TRANSPORTES |  |  |  |  | 606366
MANO DE OBRA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA | Jornal | Fac. Prest. | RENDIM. | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Capataz | 1 | 1.6583 | 0.4 | 132666.7385 | 88002.2699
2 | Electricista | 2 | 1.6583 | 0.4 | 99500.0719 | 132003.4287
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  | 220005.6986
| VALOR TOTAL UNITARIO ÍTEM 4 |  |  |  |  | 2266822.181
5. Realizar el suministro, transporte e instalación de soporte tipo mástil estructurado de 3 m, en acero galvanizado, espesor 2.5mm, dos mirillas para 2 paneles solares fotovoltaicos
[5 empty] | UNIDAD | UND
MATERIALES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE MATERIALES | UNID. | CANT. | VR. UNIT. |  | VR. PARCIAL
1 | Estructura metálica galvanizada para soportar dos (2) paneles fotovoltaicos | UND | 1 | 1415159.3285 |  | 1415159.3285
2 | Poste metálico tipo mastil estructurado de 3 mtrs, en acero galvanizado, espesor 2.5mm, dos mirillas | UND | 1 | 876956.6608 |  | 876956.6608
3 | Tornillería metálica galvanizada fijación | UND | 1 | 5548.1176 |  | 5548.1176
| SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  |  | 2297664.107
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN EQUIPOS y HERRAMIENTAS | TIPO | Tarifa/día | Rendimiento | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | UND | 2841.7405 | 1 | 2841.7405 | 2841.7405
| SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  |  |  |  | 2841.7405
TRANSPORTES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN TRANSPORTES | UNID. | PESO | TARIFA/Kg | DISTANCIA | VR. PARCIAL
1 | Transporte Maritimo Puerto Buenaventura - Jurado | KG | 70 | 50 | 446.28 | 1561980
2 | Transporte Fluvial terrestre Jurado - Resguardos | KG | 70 | 110 | 60 | 462000
3 | Transporte terrestre animal - lomo de hombre | KG | 70 | 200 | 15 | 210000
| SUBTOTAL TRANSPORTES |  |  |  |  | 2233980
Nota: | Se adquiere Material para obra civil en Cabecera Municipal
MANO DE OBRA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA | Jornal | Fac. Prest. | RENDIM. | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Capataz | 1 | 1.6583 | 0.05 | 132666.7385 | 11000.2837
2 | Oficial de construcción | 1 | 1.6583 | 0.1 | 121611.183 | 20167.1878
3 | Ayudante de Obra Civil | 1 | 1.6583 | 0.2 | 77388.9607 | 25667.3386
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  | 56834.8102
| VALOR TOTAL UNITARIO ÍTEM 5 |  |  |  |  | 4591320.6577
6. Realizar el suministro, transporte e instalación de dado de cimentación para fijación de mástil estructurado de 3m
[5 empty] | UNIDAD | UND
MATERIALES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE MATERIALES | UNID. | CANT. | VR. UNIT. |  | VR. PARCIAL
1 | Cemento | KG | 50 | 1585.8691 |  | 79293.457
2 | Arena | M^3 | 0.1 | 140039.9602 |  | 14003.996
3 | Grava 1/2" | M^3 | 0.12 | 228435.1059 |  | 27412.2127
4 | Varilla de acero estructural corrugada 5/8" x 6 [m] | UND | 0.65 | 71505.899 |  | 46478.8344
5 | Varilla de acero estructural corrugada 3/8" x 6 [m] | UND | 1.6 | 105579.8505 |  | 168927.7608
6 | Alambre de acero | KG | 0.2 | 16897.65 |  | 3379.53
7 | Perno en acero 5/8 " - punta roscada y galvanizada - Longitud total 60 [cm] | UND | 4 | 22743.5702 |  | 90974.2809
| SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  |  | 430470.0719
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN EQUIPOS y HERRAMIENTAS | TIPO | Tarifa/día | Rendimiento | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | UND | 2841.7405 | 1 | 2841.7405 | 2841.7405
| SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  |  |  |  | 2841.7405
TRANSPORTES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN TRANSPORTES | UNID. | PESO | TARIFA/Kg | DISTANCIA | VR. PARCIAL
1 | Transporte Maritimo Puerto Buenaventura - Jurado | KG | 90 | 50 | 446.28 | 2008260
2 | Transporte Fluvial terrestre Jurado - Resguardos | KG | 90 | 110 | 60 | 594000
3 | Transporte terrestre animal - lomo de hombre | KG | 90 | 200 | 15 | 270000
| SUBTOTAL TRANSPORTES |  |  |  |  | 2872260
Nota: | Se adquiere Material para obra civil en Cabecera Municipal
MANO DE OBRA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA | Jornal | Fac. Prest. | RENDIM. | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Capataz | 1 | 1.6583 | 0.05 | 132666.7385 | 0
2 | Oficial de construcción | 1 | 1.6583 | 0.1 | 121611.183 | 20167.1878
3 | Ayudante de Obra Civil | 1 | 1.6583 | 0.2 | 77388.9607 | 25667.3386
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  | 45834.5265
| VALOR TOTAL UNITARIO ÍTEM 5 |  |  |  |  | 3351406.3389
7. Realizar el suministro, transporte e instalación de sistema de Puesta a Tierra
[5 empty] | UNIDAD | UN
MATERIALES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE MATERIALES | UNID. | CANT. | VR. UNIT. |  | VR. PARCIAL
1 | Varilla maciza de cobre de 5/8" x 2,4 mt | UND | 1 | 379122.3236 |  | 379122.3236
2 | Cable de cobre THWN #8 AWG Verde | M | 4 | 9468.6351 |  | 37874.5406
3 | Perno de Unión Cable 8 AWG-Varilla 5/8" | UND | 1 | 12718.1245 |  | 12718.1245
4 | Punto de registro SPT en concreto medida interior 30x30 cm con tapa | UND | 1 | 334086.3424 |  | 334086.3424
5 | Terminal estañada #8 | UND | 2 | 7081.4883 |  | 14162.9766
6 | Curva PVC 3/4" | UND | 1 | 842.3545 |  | 842.3545
7 | Tuberia PVC 3/4" | M | 1 | 8880.4147 |  | 8880.4147
| SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  |  | 787687.0769
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN EQUIPOS y HERRAMIENTAS | TIPO | Tarifa/día | Rendimiento | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | UND | 6462.6683 | 1 | 6462.6683 | 6462.6683
2
| SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  |  |  |  | 6462.6683
TRANSPORTES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN TRANSPORTES | UNID. | PESO | TARIFA/Kg | DISTANCIA | VR. PARCIAL
1 | Transporte Fluvial terrestre Jurado - Resguardos | KG | 16 | 110 | 60 | 105600
2 | Transporte terrestre animal - lomo de hombre | KG | 16 | 200 | 15 | 48000
| SUBTOTAL TRANSPORTES |  |  |  |  | 153600
MANO DE OBRA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA | Jornal | Fac. Prest. | RENDIM. | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Capataz | 1 | 1.6583 | 0.12 | 132666.7385 | 26400.681
2 | Electricista | 1 | 1.6583 | 0.25 | 99500.0719 | 41251.0715
3 | Ayudante de Obra Civil | 1 | 1.6583 | 0.48 | 77388.9607 | 61601.6128
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  | 129253.3652
| VALOR TOTAL UNITARIO ÍTEM 6 |  |  |  |  | 1077003.1103
8. Realizar el suministro, transporte e instalación de materiales eléctricos de interconexión, accesorios y protecciones eléctricas para los SSFV y Gabinete de equipos
[5 empty] | UNIDAD | UN
MATERIALES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE MATERIALES | UNID. | CANT. | VR. UNIT. |  | VR. PARCIAL
1 | Gabinete metálico con puerta y chapa para equipos y conexiones DC/AC (incluye doblefondo, entrepaños, angeos metalicos, troquelados, diseño y fabricacion a la medida de los componentes), 60cm de frente, 46cm de fondo y 84cm de alto | UND | 1 | 1755357.3231 |  | 1755357.3231
2 | Cable de cobre encauchetado 3x12 AWG THWN TC SR | M | 2 | 15987.2754 |  | 31974.5508
3 | Cable de cobre encauchetado 3x10 AWG THWN TC SR | M | 12 | 27991.8668 |  | 335902.4015
4 | Tubo conduit metálico IMC 3/4" | M | 3 | 43191.3677 |  | 129574.103
5 | Curva conduit metálica IMC 3/4" | UND | 1 | 19916.6858 |  | 19916.6858
6 | Accesorios de fijacion tuberia EMT a muro | UND | 5 | 2358.5925 |  | 11792.9623
7 | Tuberia PVC 3/4" | M | 9 | 8880.4147 |  | 79923.7327
8 | Bloque de distribucion aislado (barraje) | UND | 3 | 59821.4434 |  | 179464.3301
9 | Cable de cobre desnudo 12 AWG o THHN 12 - verde | M | 5 | 3743.4803 |  | 18717.4015
10 | Terminal metalica EMT 3/4" | UND | 2 | 2355.737 |  | 4711.4741
11 | Consumibles (amarres, marquillas, cinta de marcación y/o aislante, etc) | UND | 1 | 18029.2407 |  | 18029.2407
12 | Terminal de cobre No. 12 | UND | 6 | 2878.2823 |  | 17269.694
13 | Terminal de cobre No. 10 | UND | 4 | 5159.778 |  | 20639.1118
14 | Borna porta fusible (10x38)mm | UND | 1 | 12483.9785 |  | 12483.9785
15 | Fusible de accion rapida (10x38)mm | UND | 1 | 12483.9785 |  | 12483.9785
16 | Bornas de riel sencilla - blanca | UND | 1 | 8332.1705 |  | 8332.1705
17 | Bornas de riel sencilla - verde | UND | 1 | 22272.4228 |  | 22272.4228
18 | Freno para borna tipo riel | UND | 2 | 8877.5593 |  | 17755.1186
19 | Interruptor termomagnetico 15 A tipo riel - AC | UND | 1 | 28054.6864 |  | 28054.6864
| SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  |  | 2724655.3669
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN EQUIPOS y HERRAMIENTAS | TIPO | Tarifa/día | Rendimiento | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | UND | 7241.8543 | 1 | 7241.8543 | 7241.8543
| SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  |  |  |  | 7241.8543
TRANSPORTES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN TRANSPORTES | UNID. | PESO | TARIFA/Kg | DISTANCIA | VR. PARCIAL
1 | Transporte Maritimo Puerto Buenaventura - Jurado | KG | 65 | 50 | 446.28 | 1450410
2 | Transporte Fluvial terrestre Jurado - Resguardos | KG | 65 | 110 | 60 | 429000
3 | Transporte terrestre animal - lomo de hombre | KG | 65 | 200 | 15 | 195000
| SUBTOTAL TRANSPORTES |  |  |  |  | 2074410
MANO DE OBRA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA | Jornal | Fac. Prest. | RENDIM. | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Capataz | 1 | 1.6583 | 0.3 | 132666.7385 | 66001.7024
2 | Electricista | 1 | 1.6583 | 0.4 | 99500.0719 | 66001.7143
3 | Ayudante de Obra Civil | 1 | 1.6583 | 0.1 | 77388.9607 | 12833.6693
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  | 144837.0861
| VALOR TOTAL UNITARIO ÍTEM 7 |  |  |  |  | 4951144.3073
9. Realizar el suministro, transporte e instalación de medidor prepago monofásico bifilar (incluye plataforma de recaudo) |  |  |  |  | Numero Usuarios | 568
[5 empty] | Cantidad Datáfonos | 6
[5 empty] | UNIDAD | UN
MATERIALES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE MATERIALES | UNID. | CANT. | VR. UNIT. |  | VR. PARCIAL
1 | Medidor prepago monofásico bifilar bicuerpo alambrado tipo riel DIN 120V-220V 5A (80A) (Unidad de Control de Medición+ Control de interface de usuario | UND | 1 | 456870.2119 |  | 456870.2119
2 | Plataforma digital para registro y facturación de recaudo centralizado | UND | 0.0017606 | 50102153.4871 |  | 88208.0167
3 | Terminal (Datáfono) portátil con comunacion GPRS, Ethernet, WiFi y Línea telefónica, con lector interno de Código de Barras y tarjeta RFID | UND | 0.010563 | 3255680.1653 |  | 34390.9877
4 | Software de datáfonos para punto de venta | UND | 0.0017606 | 7995996.5569 |  | 14077.4587
5 | Servidor para sistema de medición centralizado (DD 1TB con 500 GB Libres, 8GB RAM, Procesador Core i5 o similar, Tarjeta de Red de 100Mb, Lector de DVD, 4 puertos USB, Puerto Serial RS232 de 115 Mbps, Pantalla, Teclado, Mouse) | UND | 0.0017606 | 12957453.4881 |  | 22812.4181
6 | UPS 2200 VA | UND | 0.0017606 | 3198091.4831 |  | 5630.4428
| SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  |  | 621989.5358
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN EQUIPOS y HERRAMIENTAS | TIPO | Tarifa/día | Rendimiento | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | UND | 6875.1781 | 1 | 6875.1781 | 6875.1781
| SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  |  |  |  | 6875.1781
TRANSPORTES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN TRANSPORTES | UNID. | PESO | TARIFA/Kg | DISTANCIA | VR. PARCIAL
1 | Transporte Maritimo Puerto Buenaventura - Jurado | KG | 4 | 50 | 446.28 | 89256
2 | Transporte Fluvial terrestre Jurado - Resguardos | KG | 4 | 110 | 60 | 26400
3 | Transporte terrestre animal - lomo de hombre | KG | 4 | 200 | 15 | 12000
| SUBTOTAL TRANSPORTES |  |  |  |  | 127656
MANO DE OBRA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA | Jornal | Fac. Prest. | RENDIM. | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Capataz | 1 | 1.6583 | 0.25 | 132666.7385 | 55001.4187
2 | Electricista | 2 | 1.6583 | 0.25 | 99500.0719 | 82502.1429
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  | 137503.5616
| VALOR TOTAL UNITARIO ÍTEM 6 |  |  |  |  | 894024.2755
10. Realizar el suministro, transporte e instalación de kit basico de instalaciones internas (cuatro (4) salidas de iluminación y tres (3) tomacorrientes dobles)
[5 empty] | UNIDAD | UN
MATERIALES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE MATERIALES | UNID. | CANT. | VR. UNIT. |  | VR. PARCIAL
1 | Tablero de distribucion monofasico de 4 circuitos | UND | 1 | 46610.1846 |  | 46610.1846
2 | Breaker Monopolar enchufable de 15 A | UND | 3 | 22358.086 |  | 67074.258
3 | Cable de cobre THHN/THWN #12 AWG COLOR NEGRO | M | 60 | 3369.1323 |  | 202147.9361
4 | Cable de cobre THHN/THWN #12 AWG COLOR BLANCO | M | 50 | 3369.1323 |  | 168456.6134
5 | Cable de cobre THHN/THWN #12 AWG COLOR VERDE | M | 50 | 3369.1323 |  | 168456.6134
6 | Cable de cobre encauchetado 3x12 AWG THWN TC SR | M | 2.5 | 15987.2754 |  | 39968.1885
7 | Caja metálica galvanizada 2x4" | UND | 7 | 4428.7856 |  | 31001.4993
8 | Caja metálica galvanizada 4x4" | UND | 2 | 6102.0728 |  | 12204.1455
9 | Tapa ciega 4x4 | UND | 2 | 5739.432 |  | 11478.8641
10 | Tubería EMT 3/4" | M | 27 | 13991.6502 |  | 377774.5564
11 | Curva EMT 3/4" | UND | 7 | 3569.2985 |  | 24985.0897
12 | Terminal metalica EMT 3/4" | UND | 32 | 2641.2809 |  | 84520.9892
13 | Unión metalica EMT 3/4" | UND | 15 | 2641.2809 |  | 39619.2137
14 | Abrazadera metalica doble ala 3/4" | UND | 27 | 528.2562 |  | 14262.9169
15 | Interruptor sencillo | UND | 4 | 9280.1762 |  | 37120.7047
16 | Caja metálica octogonal para plafón | UND | 4 | 3963.3491 |  | 15853.3964
17 | Plafon plastico (Incluye tornillos) | UND | 4 | 4668.6425 |  | 18674.5699
18 | Tornillos para lamina # 6 | UND | 14 | 77.0968 |  | 1079.3559
19 | Bombilla ahorradora de 10W LED | UND | 4 | 7995.2287 |  | 31980.9148
20 | Tomacorriente doble con polo a tierra 120V 15A | UND | 3 | 8994.6323 |  | 26983.8969
21 | Papel contact Naranja x pliego | UND | 1 | 12483.9785 |  | 12483.9785
22 | Cinta Aislante Negra 3M - #33 | UND | 0.6 | 40261.6874 |  | 24157.0125
23 | Cinta Aislante Roja Temflex 3M x 18m | UND | 0.6 | 9708.492 |  | 5825.0952
24 | Cinta Aislante Azul Temflex 3M x 18m | UND | 0.09 | 9708.492 |  | 873.7643
25 | Cinta Aislante Verde Temflex 3M x 18m | UND | 0.09 | 9708.492 |  | 873.7643
| SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  |  | 1464467.5222
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN EQUIPOS y HERRAMIENTAS | TIPO | Tarifa/día | Rendimiento | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | UND | 6875.1781 | 1 | 6875.1781 | 6875.1781
| SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  |  |  |  | 6875.1781
TRANSPORTES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN TRANSPORTES | UNID. | PESO | TARIFA/Kg | DISTANCIA | VR. PARCIAL
1 | Transporte Fluvial terrestre Jurado - Resguardos | KG | 35 | 110 | 60 | 231000
2 | Transporte terrestre animal - lomo de hombre | KG | 35 | 200 | 15 | 105000
| SUBTOTAL TRANSPORTES |  |  |  |  | 336000
MANO DE OBRA
ITEM | DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA | Jornal | Fac. Prest. | RENDIM. | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Capataz | 1 | 1.6583 | 0.2 | 132666.7385 | 44001.1349
2 | Electricista | 2 | 1.6583 | 0.2 | 99500.0719 | 66001.7143
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  | 110002.8493
| VALOR TOTAL UNITARIO ÍTEM 8 |  |  |  |  | 1917345.5496
11. Realizar el replanteo de usuario
[5 empty] | UNIDAD | UN
MATERIALES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE MATERIALES | UNID. | CANT. | VR. UNIT. |  | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  |  | 0
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN EQUIPOS y HERRAMIENTAS | TIPO | Tarifa/día | Rendimiento | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | UND | 6875.1781 | 1 | 6875.1781 | 6875.1781
| SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  |  |  |  | 6875.1781
TRANSPORTES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN TRANSPORTES | UNID. | PESO | Costo medio |  | VR. PARCIAL
1 | Desplazamiento local | UND |  | 24000 |  | 24000
| SUBTOTAL TRANSPORTES |  |  |  |  | 24000
MANO DE OBRA
ITEM | DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA | Jornal | Fac. Prest. | RENDIM. | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Encuestador | 1 | 1.6583 | 0.1 | 77388.9607 | 12833.6693
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  | 12833.6693
| VALOR TOTAL UNITARIO ÍTEM 9 |  |  |  |  | 43708.8474
Ingeniero Diseñador
James Alexis Sánchez Perlaza
Ingeniero Electricista
CC. 79.794.540
M.P. : VL205-84689

## AIU
INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR LAS COMUNIDADES INIDIGENAS DEL RESGUARDO NUSSI PURRU EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE JURADO - CHOCO
ANÁLISIS DE AIU
TOTAL COSTOS DIRECTOS |  | 4913328020.2357
DURACIÓN DE OBRA EN MESES |  | 7
COSTOS ADMINISTRATIVOS
HONORARIOS, SUELDOS Y VIÁTICOS
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | Cant /Personas | Cant/ Meses | % DEDICACIÓN | V.UNITARIO | F. PRESTACIONAL | V.PARCIAL | %
Personal Profesional
1 | DIRECTOR DE PROYECTO | MES | 1 | 7 | 0.3 | 8000000 | 1.7029 | 28608720 | 0.0058227
2 | INGENIERO RESIDENTE _1 | MES | 1 | 7 | 1 | 6000000 | 1.7029 | 71521800 | 0.014557
3 | PROFESIONAL AMBIENTAL | MES | 1 | 7 | 0.5 | 2800000 | 1.7029 | 16688420 | 0.0033966
4 | ASESORIA CONTABLE | MES | 1 | 7 | 0.3 | 3000000 | 1.7133 | 10793790 | 0.0021968
Personal Técnico
5 | AUXILIAR DE INGENIERIA_1 | MES | 2 | 7 | 60% | 1800000 | 181.3% | 27411048 | 0.0055789
6 | ALMACENISTA_1 | MES | 2 | 7 | 30% | 1600000 | 173.5% | 11656512 | 0.2372%
Personal Administrativo
7 | SECRETARIA | Ingeniero Diseñador 10 de junio del 2024 | 1 | 7 | 100% | 1800000 | 173.5% | 21855960 | 0.0044483
VIATICOS, DOCUMENTOS Y OTROS
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD |  | Cant/ Meses | % UTILIZACIÓN | V.UNITARIO | Tiempo (dias) | V.PARCIAL | %
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA
1 | Alquiler Camioneta 4x2, 2.0 cc incluye conductor y combustible | mes | 1 | 7 | 100% | 8000000 |  | 56000000 | 0.011398
2 | Alquiler Lancha incluye conductor y combustible | mes | 1 | 7 | 100% | 12000000 |  | 84000000 | 0.017096
3 | Oficina (Incluye servicios públicos) | mes | 1 | 7 | 100% | 1000000 |  | 7000000
COSTOS VARIOS
3 | Informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografias | mes | 1 | 7 | 30% | 350000 |  | 735000 | 0.00014959
4 | Comunicaciones (telefonía fija o celular, fax, correo, etc.) | mes | 1 | 7 | 50% | 250000 |  | 875000 | 0.00017809
5 | Valla informativa 2 x 4,5 m | mes | 1 | 1 | 100% | 3200000 |  | 3200000 | 0.00065129
COSTOS DE LEGALIZACIÓN (CERTIFICACIONES DE RETENCIONES)
Estampilla |  | Artículo o Estatuto | [6 empty] | %
| Polizas de cumplimiento | [6 empty] | 122833200.5059 | 2.5%
| Gastos de legalizacion | Ley 1276 de 2009 - Acuerdo Municipal No. 025 de 2013 | [5 empty] | 98266560.4047 | 2%
8 | Total Costos de legalización (Certificaciones de retenciones)
TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS | [7 empty] | 561446010.9106 | 11.43%
IMPREVISTOS
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD |  | CANT | % UTILIZACIÓN | V.UNITARIO |  | V.PARCIAL | %
1 | IMPREVISTOS (2%) | UND |  | 1 | 2% | 98266560.4047 |  | 98266560.4047 | 0.02
TOTAL IMPREVISTOS | [8 empty] | 0.02
UTILIDADES
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD |  | CANT | % UTILIZACIÓN | V.UNITARIO |  | V.PARCIAL | %
1 | UTILIDAD (5%) | UND |  | 1 | 5% | 245666401.0118 |  | 245666401.0118 | 0.05
TOTAL UTILIDAD | [8 empty] | 0.05
| Ingeniero Diseñador | [5 empty] | ADMINISTRATIVOS | 561446010.9106 | 11.43%
[7 empty] | IMPREVISTOS | 98266560.4047 | 2%
| James Alexis Sánchez Perlaza | [5 empty] | UTILIDAD | 245666401.0118 | 5%
Ingeniero Electricista
| CC. 79.794.540 | [5 empty] | TOTAL AIU | 905378972.3271 | 18.43%
M.P. : VL205-84689

## INTERVENTORÍA
INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR LAS COMUNIDADES INIDIGENAS DEL RESGUARDO NUSSI PURRU EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE JURADO - CHOCO
ANÁLISIS DE INTERVENTORIA
TOTAL COSTOS DIRECTOS+INDIRECTOS |  | 4913328020.2357
DURACIÓN DE INTERVENTORIA EN MESES |  | 7
COSTOS INTERVENTORÍA
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | Cant /Personas | Cant/ Meses | % DEDICACIÓN | V.UNITARIO | F. PRESTACIONAL | V.PARCIAL | %
HONORARIOS, SUELDOS Y VIÁTICOS
Personal Profesional
Personal Profesional
1 | DIRECTOR DE PROYECTO | MES | 1 | 7 | 0.3 | 8000000 | 0.0162 | 272160 | 5.5392e-05
2 | INGENIERO RESIDENTE _1 | MES | 1 | 7 | 1 | 6000000 | 0.0162 | 680400 | 0.00013848
3 | PROFESIONAL AMBIENTAL | MES | 1 | 7 | 0.5 | 2800000 | 0.0162 | 158760 | 3.2312e-05
4 | ASESORIA CONTABLE | MES | 1 | 7 | 0.3 | 3000000 | 0.0162 | 102060 | 2.0772e-05
Personal Técnico
5 | AUXILIAR DE INGENIERIA_1 | MES | 1 | 7 | 60% | 1800000 | 1.62% | 122472 | 2.4926e-05
Personal Administrativo
6 | SECRETARIA | Ingeniero Diseñador 10 de junio del 2024 | 1 | 7 | 100% | 1800000 | 1.62% | 204120 | 4.1544e-05
VIATICOS, DOCUMENTOS Y OTROS
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD |  | Cant/ Meses | % UTILIZACIÓN | V.UNITARIO | Tiempo (dias) | V.PARCIAL | %
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA
1 | Alquiler Camioneta 4x2, 2.0 cc incluye conductor y combustible | mes | 1 | 7 | 100% | 8000000 |  | 56000000 | 0.011398
2 | Alquiler Lancha incluye conductor y combustible | mes | 1 | 7 | 1 | 12000000 |  | 84000000 | 0.017096
3 | Oficina (Incluye servicios públicos) | mes | 1 | 7 | 100% | 1000000 |  | 7000000 | 0.0014247
COSTOS VARIOS
3 | Informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografias | mes | 1 | 7 | 30% | 350000 |  | 735000 | 0.00014959
4 | Comunicaciones (telefonía fija o celular, fax, correo, etc.) | mes | 1 | 7 | 50% | 250000 |  | 875000 | 0.00017809
COSTOS DE LEGALIZACIÓN (CERTIFICACIONES DE RETENCIONES)
Estampilla | [8 empty] | %
| Estampilla Procultura | Art. 38 ley 397 E 1997 Acuerdo Municipal No. 025 de 2013 | [6 empty] | 2%
| Estampilla Proanciano | Ley 1276 de 2009 - Acuerdo Municipal No. 025 de 2013 | [6 empty] | 4%
| Fondo de Seguridad | Impuesto ley 418 - Acuerdo Municipal No. 025 de 2013 | [6 empty] | 5%
| Tasa Pro Deporte y Recreacion | Art. 1 ley 2023 de 2020 - Acuerdo Municipal No. 025 de 2013 | [6 empty] | 2.5%
8 | Costos de legalización | [7 empty] | 13.5%
SUBTOTAL COSTOS INTERVENTORÍA (%) | [7 empty] | 150149972 | 3.056%
IVA (19%) | [6 empty] | 19% | 28528494.68
TOTAL COSTOS INTERVENTORÍA (%) | [7 empty] | 178678466.68
TOTAL COSTOS INTERVENTORÍA | [8 empty] | 3.637%
Ingeniero Diseñador
James Alexis Sánchez Perlaza
Ingeniero Electricista
CC. 79.794.540
M.P. : VL205-84689

## APOYO SUPERVISIÓN
INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR LAS COMUNIDADES INIDIGENAS DEL RESGUARDO NUSSI PURRU EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE JURADO - CHOCO
ANÁLISIS DE APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO
TOTAL COSTOS DIRECTOS |  | 4913328020.2357
DURACIÓN EN MESES |  | 7
COSTOS APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT | % DEDICACIÓN | V.UNITARIO | F.M. |  | V.PARCIAL | %
HONORARIOS, SUELDOS Y VIÁTICOS
1 | INGENIERO DE APOYO A LA SUPERVISION | MES | 7 | 100% | 8000000 | 1.62 | 12960000 | 90720000 | 0.018464
TOTAL COSTOS APOYO A LA SUPERVISIÓN (%) | [8 empty] | 0.018464
TOTAL COSTOS APOYO A LA SUPERVISIÓN | [8 empty] | 0.018464
Ingeniero Diseñador
Ingeniero Diseñador 10 de junio del 2024
James Alexis Sánchez Perlaza
Ingeniero Electricista
CC. 79.794.540
M.P. : VL205-84689

## CAPACITACIÓN
INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR LAS COMUNIDADES INIDIGENAS DEL RESGUARDO NUSSI PURRU EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE JURADO - CHOCO
ANÁLISIS DE CAPACITACION DEL PROYECTO
TOTAL COSTOS DIR+ IND+INT |  | 4913328020.2357
DURACIÓN EN MESES |  | 1
COSTOS CAPACITACION DEL PROYECTO
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT | % DEDICACIÓN | V.UNITARIO | F.P | V.PARCIAL
1 | PROFESIONAL ELECTRICISTA | DIA | 3 | 100% | 93333.3333 | 1.6583 | 464333.3333
2 | AUXILIAR TECNICO | DIA | 3 | 100% | 60000 | 1.6583 | 298500
3 | AUXILIAR TECNICO | VIVIENDAS | 150 | 100% | 60000 | 1.6583 | 14925000
TOTAL
DOCUMENTOS Y OTROS
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT | % UTILIZACIÓN | V.UNITARIO | IVA | V.PARCIAL
1 | Papelería | Actas | 3 | 100% | 1500 |  | 4500
2 | Alquiler de Audiovisuales | DIA | 3 | 100% | 120000 |  | 360000
3 | Cartilla de socialización (150 Usuarios mas 10 % de desperdicio) | UND | 165 | 100% | 30000 | 1.19 | 5890500
4 | Alquiler de salon para 50 personas | DIA | 3 | 100% | 250000 |  | 750000
5 | Refrigerios + 15%adicional para personal | UNIDAD | 165 | 100% | 14000 |  | 2310000
TOTAL | [6 empty] | 25002833.3333
TOTAL COSTOS APOYO A LA CAPACITACIÓN
Ingeniero Diseñador
James Alexis Sánchez Perlaza
Ingeniero Electricista
CC. 79.794.540
M.P. : VL205-84689

## INSUMOS
ID | DESCRIPCIÓN DE MATERIALES | UNID. | VR. UNIT.
1 | Módulo solar cristalino de 450Wp | UND | 1296126.5625
2 | Tornillos en acero galvanizado 1/4" x 3/4, incluye tuerca, guaza y arandela. | UND | 773.2184
3 | Conector MC4 hembra. | UND | 23105.2562
4 | Conector MC4 macho. | UND | 16460.8073
5 | Cable Solar 2,5 mm2 NEGRO. | M | 5209.0967
6 | Caja de paso externa plástica con riel IP65 20x20 Cm doble fondo. | UND | 10621.0371
7 | Interruptor termomagnetico 15 A tipo riel - AC | UND | 28054.6864
8 | Bloque de distribucion aislado (barraje) | UND | 59821.4434
9 | Descargador de sobretensiones (DPS) | UND | 243160.8867
10 | Riel omega, incluye remaches | M | 27782.7129
11 | Prensa estopa plastica 3/4". | UND | 8252.2182
12 | Conector recto para coraza 3/4". | UND | 6567.5093
13 | Conector curvo para coraza de 3/4". | UND | 10233.8927
14 | Coraza americana, alma en acero 3/4" | M | 10399.5082
15 | Consumibles (amarres, marquillas, cinta de marcación y/o aislante, etc) | UND | 18029.2407
16 | Terminales para batería | UND | 23277.5373
17 | Termoencogible 10 mm | M | 7212.8385
18 | Conductor calibre 8 AWG Negro | M | 9468.6351
19 | Ingeniero Diseñador 10 de junio del 2024 | M | 9468.6351
20 | Interruptor termomagnetico 40-50 A tipo riel - DC | UND | 90178.5199
21 | Regulador MPPT de 24Vdc - 40 A, tensión máxima de circuito abierto 150 VDC | UND | 1016074.0734
22 | Cable de cobre THWN #10 AWG Verde | M | 5927.891
23 | Soporte de fijacion de Regulador | UND | 8877.5593
24 | Inversor de 1.000 W, 24 Vdc, 120 Vac, 60 Hz, onda senoidal pura | UND | 1396079.1797
25 | Soporte de fijacion de Inversor | UND | 8877.5593
26 | Estructura metálica galvanizada para soportar dos (2) paneles fotovoltaicos | UND | 1415159.3285
27 | Tornillería metálica galvanizada fijación | UND | 5548.1176
28 | Cemento | KG | 1585.8691
29 | Arena | M^3 | 140039.9602
30 | Grava 1/2" | M^3 | 228435.1059
31 | Varilla de acero estructural corrugada 5/8" x 6 [m] | UND | 71505.899
32 | Varilla de acero estructural corrugada 3/8" x 6 [m] | UND | 105579.8505
33 | Alambre de acero | KG | 16897.65
34 | Perno en acero 5/8 " - punta roscada y galvanizada - Longitud total 60 [cm] | UND | 22743.5702
35 | Tubo conduit metálico IMC 3/4" | M | 43191.3677
36 | Curva conduit metálica IMC 3/4" | UND | 19916.6858
37 | Varilla maciza de cobre de 5/8" x 2,4 mt | UND | 379122.3236
38 | Perno de Unión Cable 8 AWG-Varilla 5/8" | UND | 12718.1245
39 | Punto de registro SPT en concreto medida interior 30x30 cm con tapa | UND | 334086.3424
40 | Terminal estañada #8 | UND | 7081.4883
41 | Curva PVC 3/4" | UND | 842.3545
42 | Tuberia PVC 3/4" | M | 8880.4147
43 | Gabinete metálico con puerta y chapa para equipos y conexiones DC/AC (incluye doblefondo, entrepaños, angeos metalicos, troquelados, diseño y fabricacion a la medida de los componentes), 60cm de frente, 46cm de fondo y 84cm de alto | UND | 1755357.3231
44 | Cable de cobre encauchetado 3x12 AWG THWN TC SR | M | 15987.2754
45 | Cable de cobre encauchetado 3x10 AWG THWN TC SR | M | 27991.8668
46 | Accesorios de fijacion tuberia EMT a muro | UND | 2358.5925
47 | Cable de cobre desnudo 12 AWG o THHN 12 - verde | M | 3743.4803
48 | Terminal metalica EMT 3/4" | UND | 2355.737
49 | Terminal de cobre No. 12 | UND | 2878.2823
50 | Terminal de cobre No. 10 | UND | 5159.778
51 | Borna porta fusible (10x38)mm | UND | 12483.9785
52 | Poste metálico tipo mastil estructurado de 3 mtrs, en acero galvanizado, espesor 2.5mm, dos mirillas | UND | 876956.6608
53 | Fusible de accion rapida (10x38)mm | UND | 12483.9785
54 | Bornas de riel sencilla - blanca | UND | 8332.1705
55 | Bornas de riel sencilla - verde | UND | 22272.4228
56 | Freno para borna tipo riel | UND | 8877.5593
57 | Tablero de distribucion monofasico de 4 circuitos | UND | 46610.1846
58 | Breaker Monopolar enchufable de 15 A | UND | 22358.086
59 | Cable de cobre THHN/THWN #12 AWG COLOR NEGRO | M | 3369.1323
60 | Cable de cobre THHN/THWN #12 AWG COLOR BLANCO | M | 3369.1323
61 | Cable de cobre THHN/THWN #12 AWG COLOR VERDE | M | 3369.1323
62 | Cable de cobre desnudo #8 AWG | M | 10993.4395
63 | Cinta Bandit 1/2" | M | 4888.5113
64 | Hebilla en acero inoxidable 1/2" | UND | 1090.7776
65 | Caja metálica galvanizada 2x4" | UND | 4428.7856
66 | Caja metálica galvanizada 4x4" | UND | 6102.0728
67 | Tapa ciega 4x4 | UND | 5739.432
68 | Tubería EMT 3/4" | M | 13991.6502
69 | Curva EMT 3/4" | UND | 3569.2985
70 | Unión metalica EMT 3/4" | UND | 2641.2809
71 | Abrazadera metalica doble ala 3/4" | UND | 528.2562
72 | Interruptor sencillo | UND | 9280.1762
73 | Caja metálica octogonal para plafón | UND | 3963.3491
74 | Plafon plastico (Incluye tornillos) | UND | 4668.6425
75 | Tornillos para lamina # 6 | UND | 77.0968
76 | Bombilla ahorradora de 10W LED | UND | 7995.2287
77 | Tomacorriente doble con polo a tierra 120V 15A | UND | 8994.6323
78 | Papel contact Naranja x pliego | UND | 12483.9785
79 | Cinta Aislante Negra 3M - #33 | UND | 40261.6874
80 | Cinta Aislante Roja Temflex 3M x 18m | UND | 9708.492
81 | Cinta Aislante Azul Temflex 3M x 18m | UND | 9708.492
82 | Cinta Aislante Verde Temflex 3M x 18m | UND | 9708.492
83 | Medidor prepago monofásico bifilar bicuerpo alambrado tipo riel DIN 120V-220V 5A (80A) (Unidad de Control de Medición+ Control de interface de usuario) | UND | 456870.2119
84 | Plataforma digital para registro y facturación de recaudo centralizado | UND | 50102153.4871
85 | Terminal (Datáfono) portátil con comunacion GPRS, Ethernet, WiFi y Línea telefónica, con lector interno de Código de Barras y tarjeta RFID | UND | 3255680.1653
86 | Software de datáfonos para punto de venta | UND | 7995996.5569
87 | Servidor para sistema de medición centralizado (DD 1TB con 500 GB Libres, 8GB RAM, Procesador Core i5 o similar, Tarjeta de Red de 100Mb, Lector de DVD, 4 puertos USB, Puerto Serial RS232 de 115 Mbps, Pantalla, Teclado, Mouse) | UND | 12957453.4881
88 | UPS 2200 VA | UND | 3198091.4831
89 | Batería Litio-Ion (LiFePO4) de 2840 Wh, 25,6 VDC, Ciclos 3650 a DoD del 80% y protección de temperatura | UND | 5301089.0625
ID | DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA | UNID. | VR. UNIT.
1 | Herramienta especial para conexión y verificacion de la planta solar FV. | UND | 38625
ID | COSTOS MANO DE OBRA |  | VR. UNIT.
1 | Capataz | JORNAL | 174125.0943
2 | Electricista | JORNAL | 130593.8443
3 | Ayudante de Obra Civil | JORNAL | 101573.011
3 | Auxiliar electricista | JORNAL | 101573.011
4 | Oficial de construcción | JORNAL | 159614.6777
5 | Encuestador | JORNAL | 101573.011
Ingeniero Diseñador
James Alexis Sánchez Perlaza
Ingeniero Electricista
CC. 79.794.540
M.P. : VL205-84689

## TRANSPORTE
ID | COSTOS TRANSPORTE |  | VR. UNIT. | DISTANCIA
1 | Transporte Maritimo Puerto Buenaventura - Jurado | $/KG | 50 | 446.28
2 | Transporte Fluvial terrestre Jurado - Resguardos | $/KG | 110 | 60
3 | Transporte terrestre animal - lomo de hombre | $/KG | 200 | 15
Ingeniero Diseñador 10 de junio del 2024

## FM
INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR LAS COMUNIDADES INIDIGENAS DEL RESGUARDO NUSSI PURRU EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE JURADO - CHOCO
DESGLOSE FACTOR PRESTACIONAL
1 Salario Básico |  | 100%
2 Carga prestacional
| Prima de servicios. Prima de servicios. | 8.33%
| Auxilio de cesantías. | 8.33%
| Intereses sobre las cesantías | 12%
| Subtotal carga prestacional | 28.66%
| Vacaciones | 4.17%
Subtotal 1 |  | 32.83%
3 parafiscales
| Cajas de compensación familiar | 4%
| ICBF | 2%
| SENA | 2%
| Aportes a salud | 8.5%
| Aportes a pensión | 12%
| Riesgos laborales | 0.4%
Subtotal 2 |  | 28.9%
4 Honorarios (12% (1+2+3)) | Ingeniero Diseñador 10 de junio del 2024 | 0%
FACTOR MULTIPLICADOR |  | 1.62%
1.62%
Ingeniero Diseñador
James Alexis Sánchez Perlaza
Ingeniero Electricista
CC. 79.794.540
M.P. : VL205-84689

## FP
INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR LAS COMUNIDADES INIDIGENAS DEL RESGUARDO NUSSI PURRU EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE JURADO - CHOCO
CALCULO DE FACTOR PRESTACIONAL PROFESIONALES
SALARIO MINIMO | 1300000 | AÑO | 2024
SUBSIDIO DE TRANSPORTE | 162000
CARGO | DIRECTOR DE OBRA |  | RESIDENTE DE OBRA |  | INGENIERO AMBIENTAL |  | ASESORIA CONTABLE |  | CONTADOR |  | AUXILIAR DE INGENIERIA |  | MAESTRO DE OBRA |  | TOPOGRAFO |  | CADENERO |  | VIGILANTE |  | ALMACENISTA |  | SECRETARIA |  | AUX. DE TRANSITO |  | ALMACENISTA |  | SECRETARIA
| VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
SALARIO AÑO 2024
SALARIO BASE MES | 8000000 |  | 6000000 |  | 2800000 |  | 3000000 |  | 2200000 |  | 1800000 |  | 3000000 |  | 2800000 |  | 1950000 |  | 1500000 |  | 1500000 |  | 1400000 |  | 1300000 |  | 1600000 |  | 1800000
No. DE SALARIOS | 6.1538 |  | 4.6154 |  | 2.1538 |  | 2.3077 |  | 1.6923 |  | 1.3846 |  | 2.3077 |  | 2.1538 |  | 1.5 |  | 1.1538 |  | 1.1538 |  | 1.0769 |  | 1 |  | 1.2308 |  | 1.3846
SALARIO BASE AÑO | 96000000 | 100% | 72000000 | 1 | 33600000 | 1 | 36000000 | 1 | 26400000 | 100% | 21600000 | 100% | 36000000 | 100% | 33600000 | 100% | 23400000 | 100% | 18000000 | 100% | 18000000 | 100% | 16800000 | 100% | 15600000 | 100% | 19200000 | 100% | 21600000 | 100%
| VALORES ANUALES | % ANUALES | VALORES ANUALES | % ANUALES | VALORES ANUALES | % ANUALES | VALORES ANUALES | % ANUALES | VALORES ANUALES | % ANUALES | VALORES ANUALES | % ANUALES | VALORES ANUALES | % ANUALES | VALORES ANUALES | % ANUALES | VALORES ANUALES | % ANUALES | VALORES ANUALES | % ANUALES | VALORES ANUALES | % ANUALES | VALORES ANUALES | % ANUALES | VALORES ANUALES | % ANUALES | VALORES ANUALES | % ANUALES | VALORES ANUALES | % ANUALES
SUBSIDIO DE TRANSPORTE (MES) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 162000 |  | 162000 |  | 0 |  | 0 |  | 162000 |  | 162000 |  | 162000 |  | 162000 |  | 162000 |  | 162000 |  | 162000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE
SUBSIDIO DE TRANSPORTE (ANUAL) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1944000 | 7.364% | 1944000 | 9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1944000 | 8.308% | 1944000 | 10.8% | 1944000 | 10.8% | 1944000 | 11.57% | 1944000 | 12.46% | 1944000 | 10.12% | 1944000 | 9%
Ingeniero Diseñador 10 de junio del 2024
PRESTACIONES SOCIALES
CESANTIAS ANUALES | 8000000 | 8.333% | 6000000 | 8.333% | 2800000 | 8.333% | 3000000 | 8.333% | 2362000 | 8.947% | 1962000 | 8.333% | 3000000 | 8.333% | 2800000 | 8.333% | 1950000 | 8.333% | 1500000 | 8.333% | 1500000 | 8.333% | 1400000 | 8.333% | 1300000 | 8.333% | 1762000 | 8.333% | 1962000 | 8.333%
INTERESES DE CESANTIAS | 960000 | 1% | 720000 | 1% | 336000 | 1% | 360000 | 1% | 283440 | 1.074% | 235440 | 1% | 360000 | 1% | 336000 | 1% | 234000 | 1% | 180000 | 1% | 180000 | 1% | 168000 | 1% | 156000 | 1% | 211440 | 1% | 235440 | 1%
PRIMA | 8000000 | 8.333% | 6000000 | 8.333% | 2800000 | 8.333% | 3000000 | 8.333% | 2200000 | 8.333% | 1800000 | 8.333% | 3000000 | 8.333% | 2800000 | 8.333% | 1950000 | 8.333% | 1500000 | 8.333% | 1500000 | 8.333% | 1400000 | 8.333% | 1300000 | 8.333% | 1600000 | 8.333% | 1800000 | 8.333%
VACACIONES REMUNERADAS - 15 DIAS HABILES | 4000000 | 4.167% | 3000000 | 4.167% | 1400000 | 4.167% | 1500000 | 4.167% | 1100000 | 4.167% | 900000 | 4.167% | 1500000 | 4.167% | 1400000 | 4.167% | 975000 | 4.167% | 750000 | 4.167% | 750000 | 4.167% | 700000 | 4.167% | 650000 | 4.167% | 800000 | 4.167% | 900000 | 4.167%
SEGURIDAD SOCIAL
SALUD (ARTICULO 10, LEY 1122 DEL 2007 Y ARTICULO 25 LEY 1607 DEL 2012) | 8160000 | 8.5% | 6120000 | 8.5% | 2856000 | 8.5% | 3060000 | 8.5% | 2244000 | 8.5% | 1836000 | 8.5% | 3060000 | 8.5% | 2856000 | 8.5% | 1989000 | 8.5% | 1530000 | 8.5% | 1530000 | 8.5% | 1428000 | 8.5% | 1326000 | 8.5% | 1632000 | 8.5% | 1836000 | 8.5%
PENSIONES (LEY 797 DE 2003, ARTICULO 7 Y DECRETO 4982 DE 2007) | 11520000 | 12% | 8640000 | 12% | 4032000 | 12% | 4320000 | 12% | 3168000 | 12% | 2592000 | 12% | 4320000 | 12% | 4032000 | 12% | 2808000 | 12% | 2160000 | 12% | 2160000 | 12% | 2016000 | 12% | 1872000 | 12% | 2304000 | 12% | 2592000 | 12%
RIESGOS PROFESIONALES ARL (DECRETO 1772 DE 1994 ARTICULO 13) | 6681600 | 6.96% | 5011200 | 6.96% | 2338560 | 6.96% | 1800000 | 5% | 1837440 | 6.96% | 1503360 | 6.96% | 2505600 | 6.96% | 2338560 | 6.96% | 1628640 | 6.96% | 1252800 | 6.96% | 1252800 | 6.96% | 1169280 | 6.96% | 1085760 | 6.96% | 960000 | 5% | 1080000 | 5%
APORTES PARAFISCALES
SENA-LEY 1607 DEL 2012 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
ICBF-LEY 1607 DEL 2012 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
CAJA DE COMPENSACION | 3840000 | 4% | 2880000 | 4% | 1344000 | 4% | 1440000 | 4% | 1056000 | 4% | 864000 | 4% | 1440000 | 4% | 1344000 | 4% | 936000 | 4% | 720000 | 4% | 720000 | 4% | 672000 | 4% | 624000 | 4% | 768000 | 4% | 864000 | 4%
DOMINICALES Y FESTIVOS REMUNERADOS
RECARGOS NOCTURNOS (DURANTE 10 DE LAS 12 HORAS QUE LLEGA A TRABAJAR) | 9600000 | 10% | 7200000 | 10% | 3360000 | 10% | 5400000 | 15% | 0 | 0% | 3024000 | 14% | 6120000 | 17% | 6048000 | 18% | 2340000 | 10% | 2700000 | 15% | 1800000 | 10% | 0 | 0% | 1560000 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0%
OTROS AUXILIOS EMPRESARIALES | 4800000 | 7% | 3600000 | 7% | 1680000 | 7% | 1800000 | 5% | 1320000 | 12% | 1080000 | 5% | 1800000 | 10% | 2352000 | 7% | 1170000 | 6% | 900000 | 5% | 900000 | 9% | 489000 | 10% | 780000 | 5% | 960000 | 12% | 1080000 | 15%
TOTAL PRESTACIONES | 65561600 | 70.29% | 49171200 | 70.29% | 22946560 | 70.29% | 25680000 | 71.33% | 17514880 | 73.34% | 17740800 | 81.29% | 27105600 | 80.29% | 26306560 | 78.29% | 17924640 | 77.6% | 15136800 | 84.09% | 14236800 | 83.09% | 11386280 | 74.86% | 12597760 | 80.75% | 12941440 | 73.46% | 14293440 | 75.33%
FACTOR PRESTACIONAL |  | 170.3% |  | 170.3% |  | 170.3% |  | 171.3% |  | 173.3% |  | 181.3% |  | 180.3% |  | 178.3% |  | 177.6% |  | 184.1% |  | 183.1% |  | 174.9% |  | 180.8% |  | 173.5% |  | 175.3%
VALOR MES SIN FACTOR | 8000000 |  | 6000000 |  | 2800000 |  | 3000000 |  | 2200000 |  | 1800000 |  | 3000000 |  | 2800000 |  | 1950000 |  | 1500000 |  | 1500000 |  | 1400000 |  | 1300000 |  | 1600000 |  | 1800000
VALOR DIA SIN FACTOR | 266666.6667 |  | 200000 |  | 93333.3333 |  | 100000 |  | 73333.3333 |  | 60000 |  | 100000 |  | 93333.3333 |  | 65000 |  | 50000 |  | 50000 |  | 46666.6667 |  | 43333.3333 |  | 53333.3333 |  | 60000
VALOR HORA SIN FACTOR | 33333.3333 |  | 25000 |  | 11666.6667 |  | 12500 |  | 9166.6667 |  | 7500 |  | 12500 |  | 11666.6667 |  | 8125 |  | 6250 |  | 6250 |  | 5833.3333 |  | 5416.6667 |  | 6666.6667 |  | 7500
VALOR MES CON FACTOR | 13463466.6667 |  | 10097600 |  | 4712213.3333 |  | 5140000 |  | 3659573.3333 |  | 3278400 |  | 5258800 |  | 4992213.3333 |  | 3443720 |  | 2761400 |  | 2686400 |  | 2348856.6667 |  | 2349813.3333 |  | 2678453.3333 |  | 2991120
VALOR DIA CON FACTOR | 448782.2222 |  | 336586.6667 |  | 157073.7778 |  | 171333.3333 |  | 121985.7778 |  | 109280 |  | 175293.3333 |  | 166407.1111 |  | 114790.6667 |  | 92046.6667 |  | 89546.6667 |  | 78295.2222 |  | 78327.1111 |  | 89281.7778 |  | 99704
VALOR HORA CON FACTOR | 56097.7778 |  | 42073.3333 |  | 19634.2222 |  | 21416.6667 |  | 15248.2222 |  | 13660 |  | 21911.6667 |  | 20800.8889 |  | 14348.8333 |  | 11505.8333 |  | 11193.3333 |  | 9786.9028 |  | 9790.8889 |  | 11160.2222 |  | 12463
James Alexis Sánchez Perlaza
Ingeniero Electricista
CC. 79.794.540
M.P. : VL205-84689

## CANTIDADES
LISTADO DE BENEFICIARIOS COMUNIDADES INDIGENAS DEL MUNICIPIO DE JURADO BENEFICCIARIOS COMUNIDAD
ITEM | NOMBRE | CEDULA | COMUNIDAD | COORDENADAS
1 | NILSON VALDESPINO TAFU | 1049443886 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 15' 18.3” | W 077° 46' 58.9”
2 | DORINDO TAFU ACHITO | 11851032 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 15' 17.9” | W 077° 46' 10.5”
3 | CASILDO MESUA SALAZAR | 1076876392 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 15' 17.9” | W 077° 46' 09.4” | COMUNIDAD EYASAKE (LA LOMA) | 59
4 | FERNANDO PARIPARI DEQUIA | 1076876294 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 15' 17.4” | W 077° 46' 11.7” | EYASAKE LA LOMA | 91
5 | HENRY TAFU VACORIZO | 1193247256 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 15' 17.2” | W 077° 46' 09.9”
6 | DAYDER ANDRES VERGARA TAFU | 1003788317 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 15' 17.2” | W 077° 46' 09.1”
7 | RAMON MESUA CUÑAPA | 11850974 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 15' 16.3” | W 077° 46' 07.5”
8 | NILDO SABUGARA MECHA | 1076876991 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 15' 17.7” | W 077° 46' 11.3”
9 | BINEIRA MATEGAY CHAJITO | 1076877399 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 15' 17.2” | W 077° 46' 10.6”
10 | FELIX ISMARE DEQUIA | 11851375 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 15' 16.1” | W 077° 46' 11.7”
11 | DARIO VALDESPINO DOGIRAMA | 11850850 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 15' 16.7” | W 077° 46' 11.7”
12 | CESITAR TAFU ACHITO | 1076877556 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 15' 18.1” | W 077° 46' 10.7”
13 | ARIEL CANSARI VALDESPINO | 1076876295 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 15' 17.2” | W 077° 46' 10.9”
14 | DARIO VALDESPINO TAFU | 1003891738 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 15' 16.8” | W 077° 46' 11.8”
15 | FRANKLIN ACHITO VALDESPINO | 11851157 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 15' 16.9” | W 077° 46' 06.7”
16 | YAQUELINE VALDESPINO TAFU | 1193037604 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 15' 16.5” | W 077° 46' 11.1”
17 | ERLINDA ACHITO LUVIAZA | 26371610 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 15' 17.8” | W 077° 46' 11.5”
18 | Ingeniero Diseñador 10 de junio del 2024 | 1076876070 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 15' 16.6” | W 077° 46' 10.4”
19 | LUCINDA VALDESPINO CANSARI | 26374348 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 15' 17.3” | W 077° 46' 06.7”
20 | JHON JAIRO SOSSA PACHECO | 10499443 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 15' 17.5” | W 077° 46' 09.2”
21 | HECTOR ENRIQUE CABRERA | 11621461 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 15' 17.5” | W 077° 46' 09.5”
22 | DAYANA VERGARA ACHITO | 1003788015 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 15' 17.7” | W 077° 46' 10.0”
23 | ARMANDO ACHITO VALDESPINO | 1076876151 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 15' 17.4” | W 077° 46' 08.3”
24 | BILMAR MESUA BACORIZO | 1010133499 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 15' 17.3” | W 077° 46' 07.3”
25 | FELIX CHAJITO LANO | 11850881 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 15' 15.7” | W 077° 46' 12.1”
26 | DARLEIDYS VERGARA ACHITO | 1003788014 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 15' 16.8” | W 077° 46' 08.8”
27 | ANA PATRICIA ACHITO VALDESPINO | 1076878571 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 15' 16.7” | W 077° 46' 06.4”
28 | MARIELA ACHITO LUVIAZA | 35785430 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 15' 16.1” | W 077° 46' 09.3”
29 | GERMINSON PAPELITO | 1078666278 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 15' 18.3” | W 077° 46' 11.2”
30 | ABELAIDA CHAJITO BACORIZO | 1010133501 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 15' 16.9” | W 077° 46' 10.2”
31 | OLERIANO VALDESPINO TAFU | 1193221949 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 15' 15.9” | W 077° 46' 10.3”
32 | BIAQUIRU CANSARI ACHITO | 1076876043 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 15' 16.3” | W 077° 46' 07.0”
33 | YILMAR MESUA BACORIZO | 1076876082 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 15' 15.8” | W 077° 46' 07.6”
34 | WILBER CANSARI CHAJITO | 1078666183 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 15' 16.6” | W 077° 46' 10.8”
35 | AVENICIO VACORIZO LUBIAZA | 11850847 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 15' 16.7” | W 077° 46' 08.0”
36 | YESICA CHAJITO CELIS | 1193247257 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 15' 16.1” | W 077° 46' 11.5”
37 | SANDRA LILIANA RUIZ CELIS | 1076877861 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 15' 15.9” | W 077° 46' 11.1”
38 | YULI ADRIANA ACHITO BACORIZO | 1076877486 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 15' 17.3” | W 077° 46' 07.7”
39 | EMERELIA VALDESPINO TAFU | 1148194446 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 15' 16.4” | W 077° 46' 07.9”
40 | OMAIRA VALDESPINO TAFU | 1076876927 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 15' 16.1” | W 077° 46' 10.7”
41 | CUPERTINO ISARAMA ROJAS | 4846500 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 14' 14.1” | W 077° 47' 10.9”
42 | GERARDO MECHA BANIVI | 82384592 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 14' 15.1” | W 077° 47' 10.6”
43 | DAISY MECHA CONDE | 1007844787 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 14' 14.6” | W 077° 47' 10.4”
44 | GERARDITO MECHA CONDE | 1007844812 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 14' 15.3” | W 077° 47' 10.6”
45 | HENRY TAFU ACHITO | 11851153 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 14' 15.7” | W 077° 47' 11.5”
46 | LUIS JAIME ISARAMA CONDE | 1193504309 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 14' 14.0” | W 077° 47' 10.5”
47 | HEMERSON CONQYUSTA CAISAMO | 1077480823 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 14' 16.2” | W 077° 47' 11.0”
48 | SAGUA SARCO PARIPARI | 1003891556 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 14' 14.5” | W 077° 47' 10.8”
49 | ILIODORO SARCO PARIPARI | 1003891556 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 14' 13.6” | W 077° 47' 10.6”
50 | STALIN MESA CONDE | 1077844786 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 14' 15.0” | W 077° 47' 11.0”
51 | JUNIOR MECHA CONDE | 1007844796 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 14' 16.2” | W 077° 47' 10.5”
52 | OLIVERO VALDESPINO DOGIRAMA | 11851134 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 13' 37.1” | W 077° 47' 18.1”
53 | REINALDO MESUA CAISAMO | 11850680 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 13' 34.5” | W 077° 47' 19.6”
54 | RICARDO DOGIRAMA | 11850922 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 13' 35.8” | W 077° 47' 18.6”
55 | ALDINO ISMARE DEQUIA | 1076876337 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 13' 34.8” | W 077° 47' 19.2”
56 | FERNANDO CONQUISTA | 11951452 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 13' 35.0” | W 077° 47' 19.9”
57 | CRUCELINA BERRUGATE | 26374400 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 13' 35.1” | W 077° 47' 20.5”
58 | VICTOR VALDESPINO ISMARE | 1003892754 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 13' 35.9” | W 077° 47' 20.3”
59 | ISRAEL ISMARE DEQUIA | 11850966 | EYASAKE LA LOMA | N 07° 13' 36.1” | W 077° 47' 19.8”
60 | ALVIDIO ISMARE PACHECO | 4852761 | DOS BOCAS | N 07° 13' 36.5” | W 077° 47' 19.4”
61 | OMAIRA VALDESPINO | 26371763 | DOS BOCAS | N 07° 13' 36.4” | W 077° 47' 20.5”
62 | MIGUEL RONAL CAISAMO GUACERUCA | 1076877086 | DOS BOCAS | N 07° 13' 37.0” | W 077° 47' 19.4”
63 | BIENVENIDO CAISAMO CHAMI | 11850556 | DOS BOCAS | N 07° 13' 36.8” | W 077° 47' 18.7”
64 | ESPERANZA DOGIRAMA CABRERA | 26374495 | DOS BOCAS | N 07° 13' 37.5” | W 077° 47' 20.2”
65 | PAULINO MARTINEZ PIPICAY | 1003891577 | DOS BOCAS | N 07° 13' 37.8” | W 077° 47' 20.0”
66 | ELIAS CHAJITO PEÑA | 1193038911 | DOS BOCAS | N 07° 13' 37.6” | W 077° 47' 20.8”
67 | ARINDA MARTINEZ PIPICAY | 1076876375 | DOS BOCAS | N 07° 13' 38.1” | W 077° 47' 20.7”
68 | BERNARDO DOGIRAMA BERRUGATE | 1076876659 | DOS BOCAS | N 07° 13' 37.6” | W 077° 47' 19.7”
69 | JHON JAIRO CHICHILIANO PAPELITO | 1076877018 | DOS BOCAS | N 07° 13' 38.3” | W 077° 47' 19.1”
70 | MILTON CHICHILIANO SALAZAR | 1148452577 | DOS BOCAS | N 07° 13' 38.1” | W 077° 47' 19.8”
71 | MILTON CHIVIRICO VALDESPINO | 1193113118 | DOS BOCAS | N 07° 13' 37.1” | W 077° 47' 21.1”
72 | MARTA LUCIA MESUA ISMARE | 1004011951 | DOS BOCAS | N 07° 13' 34.3” | W 077° 47' 19.1”
73 | ARLEY TAFU CABRERA | 1193587463 | DOS BOCAS | N 07° 13' 35.4” | W 077° 47' 18.3”
74 | LUIS ANGEL PAPELITO CHAJITO | 1193458206 | DOS BOCAS | N 07° 13' 36.0” | W 077° 47' 17.9”
75 | HUMBERTO CHIVIRICO CHAJITO | 11851438 | DOS BOCAS | N 07° 13' 36.6” | W 077° 47' 21.1”
76 | ALEJANDRO CHICHILIANO DUVIAZA | 11851191 | DOS BOCAS | N 07° 13' 35.4” | W 077° 47' 19.2”
77 | AUBRELINO DOGIRAMA CANSARI | 5-715-1614 | DOS BOCAS | N 07° 13' 37.4” | W 077° 47' 19.2”
78 | WILIAN CUÑAPA FLACO | 11850793 | DOS BOCAS | N 07° 13' 38.8” | W 077° 47' 19.4”
79 | BRANDO DOGIRAMA CANSARI | 11850986 | DOS BOCAS | N 07° 13' 39.7” | W 077° 47' 19.9”
80 | ARGELIO SARCO CUÑAPA | 1010052679 | DOS BOCAS | N 07° 13' 39.1” | W 077° 47' 19.1”
81 | JHON HARRY LUVIASA CHAMORRO | 1003891578 | DOS BOCAS | N 07° 13' 39.1” | W 077° 47' 18.8”
82 | NELVIA CUÑAPA FLACO | 26374154 | DOS BOCAS | N 07° 13' 40.3” | W 077° 47' 17.0”
83 | EFREN SARCO CUÑAPA | 11850973 | DOS BOCAS | N 07° 13' 39.7” | W 077° 47' 16.6”
84 | ALEX SARCO CUÑAPA | 11850921 | DOS BOCAS | N 07° 13' 39.3” | W 077° 47' 15.5”
85 | TAISON MARTINEZ | 1148452584 | DOS BOCAS | N 07° 13' 38.8” | W 077° 47' 17.1”
86 | JUAN CARLOS LUVIAZA CHAJITO | 1147695265 | DOS BOCAS | N 07° 13 ' 37.1” | W 077° 47' 17.8”
87 | PLINIO DEQUIA CANSARI | 11851469 | DOS BOCAS | N 07° 13' 36.6” | W 077° 47' 17.7”
88 | BIENVENIDO DEQUIA DOGIRAMA | 11850421 | DOS BOCAS | N 07° 13' 36.3” | W 077° 47' 17.8”
89 | JAIDER VALDESPINO CHAJITO | 1078666015 | DOS BOCAS | N 07° 13' 37.1” | W 077° 47' 18.6”
90 | MAGDALICIA CHAJITO PEÑA | 1193037309 | DOS BOCAS | N 07° 13' 38.6” | W 077° 47' 18.3”
91 | ANA ROSA SARCO CUÑAPA | 1076877370 | DOS BOCAS | N 07° 13' 39.5” | W 077° 47' 18.6”
92 | DAIRO DEQUIA CANSARI | 11851231 | DOS BOCAS | N 07° 13' 35.8” | W 077° 47' 18.0”
93 | MIGUEL CHAJITO LANA | 1076876291 | DOS BOCAS | N 07° 13' 35.8” | W 077° 47' 18.3”
94 | INDALECIO PAPELITO MECHECHE | 11851468 | DOS BOCAS | N 07° 13' 34.2” | W 077° 47' 18.6”
95 | RUBEN DARIO CUÑAPA DOGIRAMA | 1076876925 | DOS BOCAS | N 07° 13' 38.4” | W 077° 47' 18.0”
96 | JAIRO MARTINEZ CABRERA | 82384795 | DOS BOCAS | N 07° 13' 37.7” | W 077° 47' 18.2”
97 | PASCUALA CARDENA CANSARI | 26374492 | DOS BOCAS | N 07° 13' 37.7” | W 077° 47' 17.1”
98 | XIMENA PALACIOS CHAJITO | 1078423335 | DOS BOCAS | N 07° 13' 34.8” | W 077° 47' 20.5”
99 | FILADELFIA TAFU ACHITO | 26371603 | DOS BOCAS | N 07° 13' 34.4” | W 077° 47' 18.6”
100 | MARIELA JUMI BAILARIN | 21880992 | DOS BOCAS | N 07° 13' 38.0” | W 077° 47' 19.1”
101 | EFRAIN ACHITO DEQUIA | 1076877614 | DOS BOCAS | N 07° 13' 51.8” | W 077° 48' 07.3”
102 | LEONARDO QUERAGAMA ARIAS | 1078638054 | DOS BOCAS | N 07° 13' 51.2” | W 077° 48' 06.9”
103 | GABRIEL BAILARIN DOGIRAMA | 11865325 | DOS BOCAS | N 07° 13' 51.9” | W 077° 48' 06.0”
104 | LUIS ANGEL MESUA DEQUIA | 1193402047 | DOS BOCAS | N 07° 13' 52.2” | W 077° 48' 05.9”
105 | ELVIA DOVISABE DOGIRAMA | 26371764 | DOS BOCAS | N 07° 13' 51.7” | W 077° 48' 06.8”
106 | CASILDO DOGIRAMA DEQUIA | 11851033 | DOS BOCAS | N 07° 13' 51.9” | W 077° 48' 07.9”
107 | UFELDO MESUA DOGIRAMA | 11850971 | DOS BOCAS | N 07° 13' 51.8” | W 077° 48' 08.8”
108 | NILBA CATUPA AMAGARA | 1007604395 | DOS BOCAS | N 07° 13' 52.7” | W 077° 48' 08.6”
109 | DRUSORE DOGIRAMA DOVISABE | 1193131131 | DOS BOCAS | N 07° 13' 52.9” | W 077° 48' 08.0”
110 | DIOGENE LANO SARCO | 11850754 | DOS BOCAS | N 07° 13' 53.6” | W 077° 48' 08.1”
111 | LEONEL LANO CABRERA | 11851447 | DOS BOCAS | N 07° 13' 53.6” | W 077° 48' 08.6”
112 | RODELBIA MEJIA DOVISABE | 1193113174 | DOS BOCAS | N 07° 13' 52.8” | W 077° 48' 07.6”
113 | MARIO LANO CABRERA | 11851449 | DOS BOCAS | N 07° 13' 53.7” | W 077° 48' 07.5”
114 | UFELDITO MESUA DEQUIA | 1076877450 | DOS BOCAS | N 07° 13' 53.6” | W 077° 48' 07.0”
115 | FRANCISCO DEGAISA LUVIASA | 1148452559 | DOS BOCAS | N 07° 13' 54.7” | W 077° 48' 07.0”
116 | JHOINER CHAJITO CANSARI | 1149443869 | DOS BOCAS | N 07° 13' 53.1” | W 077° 48' 06.9”
117 | ALIEDA CARDENA MEMBACHE | 1076876618 | DOS BOCAS | N 07° 13' 52.8” | W 077° 48' 06.7”
118 | ADRIAN DOGIRAMA DOVISABE | 1078666167 | DOS BOCAS | N 07° 13' 52.1” | W 077° 48' 08.2”
119 | YONI VALDESPINO CHAMORRO | 1076877691 | DOS BOCAS | N 07° 13' 52.2” | W 077° 48' 07.2”
120 | FELICITO MEMBACHE | 4848098 | DOS BOCAS | N 07° 12' 54.8” | W 077° 47' 07.9”
121 | LEOPOLDINO CONQUISTA | 11850297 | DOS BOCAS | N 07° 12' 57.4” | W 077° 47' 07.4”
122 | GUIMI CHICHILIANO | 1193520759 | DOS BOCAS | N 07° 12' 58.0” | W 077° 47' 05.2”
123 | CACINTO CHICHILIANO | 11885634 | DOS BOCAS | N 07° 12' 57.5” | W 077° 47' 05.2”
124 | OCLINIO MEMBACHE | 11850456 | DOS BOCAS | N 07° 12' 56.0” | W 077° 47' 07.6”
125 | ERNESTO CARDENAS | 4848071 | DOS BOCAS | N 07° 12' 56.0” | W 077° 47' 06.8”
126 | ERIK MEMBACHE | 11865350 | DOS BOCAS | N 07° 12' 57.9” | W 077° 47' 05.7”
127 | OLIMPO CHAMARRA | 12002044 | DOS BOCAS | N 07° 12' 56.0” | W 077° 47' 05.2”
128 | WILFRIDO CONQUISTA | 11851353 | DOS BOCAS | N 07° 12' 56.1” | W 077° 47' 06.3”
129 | VIRGILIO CONQUISTA | 1076876315 | DOS BOCAS | N 07° 12' 56.7” | W 077° 47' 07.4”
130 | YESITH CHIRIPUA | 1003891606 | DOS BOCAS | N 07° 12' 57.1” | W 077° 47' 05.2”
131 | JOSE LINEN CARDENA | 11851441 | DOS BOCAS | N 07° 12' 56.6” | W 077° 47' 06.9”
132 | LUIS VALENCIA TOVAR | 1133669094 | DOS BOCAS | N 07° 12' 53.7” | W 077° 47' 05.1”
133 | JUAN ANDRES MEMBACHE | 1076877977 | DOS BOCAS | N 07° 12' 54.2” | W 077° 47' 07.6”
134 | RAFAEL CONQUISTA | 11851141 | DOS BOCAS | N 07° 12' 54.9” | W 077° 47' 07.0”
135 | JOSE NILFRAN PIZARIO | 1193033717 | DOS BOCAS | N 07° 12' 54.7” | W 077° 47' 06.2”
136 | DAVID PUCHICAMA | 11850777 | DOS BOCAS | N 07° 12' 55.0” | W 077° 47' 05.7”
137 | FABIO MEMBACHE | 1148452595 | DOS BOCAS | N 07° 12' 54.1” | W 077° 47' 07.3”
138 | LENIO CONQUISTA | 11851164 | DOS BOCAS | N 07° 12' 54.3” | W 077° 47' 06.5”
139 | WILMER PUCHICAMA | 4848085 | DOS BOCAS | N 07° 12' 55.1” | W 077° 47' 05.3”
140 | MILINA CHICHILIANO | 1133684284 | DOS BOCAS | N 07° 12' 57.5” | W 077° 47' 06.6”
141 | ELCIDA CHIRIPUA | 1149443875 | DOS BOCAS | N 07° 12' 56.7” | W 077° 47' 05.5”
142 | OSMIR MEMBACHE | 1003787126 | DOS BOCAS | N 07° 12' 57.2” | W 077° 47' 05.5”
143 | JAIRO CARDENA | 1076876962 | DOS BOCAS | N 07° 12' 58.6” | W 077° 47' 06.2”
144 | ALUSTARCO ISMARE | 11709006 | DOS BOCAS | N 07° 12' 53.6” | W 077° 47' 07.6”
145 | ANOTOLIO ISMARE | 1133664475 | DOS BOCAS | N 07° 12' 57.9” | W 077° 47' 06.6”
146 | GABRIEL CARPIO | 11865128 | DOS BOCAS | N 07° 12' 55.9” | W 077° 47' 05.8”
147 | HONORIO CHIVIRICO | 11851028 | DOS BOCAS | N 07° 12' 58.2” | W 077° 47' 07.2”
148 | ARQUIMEDES LANO | 11850724 | DOS BOCAS | N 07° 12' 58.0” | W 077° 47' 07.5”
149 | LUIS ALMINDRO CHIRIPUA | 11850853 | DOS BOCAS | N 07° 12' 57.0” | W 077° 47' 07.0”
150 | LUZ DARI CHIRIPUA | 26371746 | DOS BOCAS | N 07° 12' 54.4” | W 077° 47' 05.2”

## PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR LAS COMUNIDADES INIDIGENAS DEL RESGUARDO NUSSI PURRU EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE JURADO - CHOCO
PRESUPUESTO SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE
INVERSIÓN MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
ACTIVIDADES A REALIZAR | RECUROS ASIGNADOS | No DE PERSONAS | VALOR EXAMEN | SUBTOTAL
Examenes de ingreso y de egreso con base en en las caracteristicas de los trabajos y a los riegos de exposición | Medico especialista en salud ocupacional |  |  | 0
selección de personal Evaluación del desempeño | Ing. Industrial | 150 | 30000 | 4500000
SUBTOTAL MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO |  |  |  | 4500000
INVERSIÓN AREA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
ACTIVIDADES A REALIZAR | MESES | No DE ACTIVIDADES | VALOR ACTIVIDAD | SUBTOTAL
Mantenimiento equipos de emergencia extintores. | 1 | 3 | 369000 | 1107000
Alquiler de 2 UNIDADES * (2 meses) : WC aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con sanitario químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior. El precio incluye la limpieza y el mantenimiento del aseo durante el periodo de alquiler. | 2 | 4 | 300000 | 2400000
TOTAL INVERSION SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |  |  |  | 3507000
INVERSION SUBPROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE
ACTIVIDADES A REALIZAR | DEDICACION | MESES | VALOR ACTIVIDAD | SUBTOTAL
Programa desarrollo y aplicación de la gestion ambiental / Ingeniero ambiental coordinador del programa | 50% | 2 | 3000000 | 3000000
Programa actividadades constructivas / Ingeniero ambiental coordinador del programa | 87.5% | 2 | 2000000 | 3500000
Programa gestion hidrica |  |  |  | 0
Programa de manejo de instalaciones maquinaria y equipo |  |  |  | 0
Programa gestion social |  |  |  | 0
MONITOREO Y SEGUIMIENTO / Ingeniero ambiental coordinador del programa | 37.5% | 2 | 2000000 | 1500000
TOTAL INVERSION SUBPROGRAMA MEDIO AMBIENTE |  |  |  | 8000000
ASESORIA Y AUDITORIA EXTERNA
ACTIVIDADES A REALIZAR | RECUROS ASIGNADOS | No DE ACTIVIDADES | VALOR ACTIVIDAD | SUBTOTAL
Cordinar el programa de salud ocupacional, seguridad industrial y medio ambiente, responsable de los productos del programa | Ingeniero ambiental | 1 | 1513930.98 | 1513930.98
COSTO TOTAL DEL PROGRAMA |  |  |  | 17520930.98

## CRONOGRAMA
PRESUPUESTO GENERAL
INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR LAS COMUNIDADES INIDIGENAS DEL RESGUARDO NUSSI PURRU EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE JURADO - CHOCO
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA
ÍTEM | ACTIVIDAD | CANTIDAD USUARIOS | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10
1 | ETAPA CONTRACTUAL Y PRECONTRACTUAL |  | MES 1: ETAPA CONTRACTUAL Y PRECONTRACTUAL (LICITACION)
2 | Realizar el suministro, transporte e instalación de dos (2) módulos solares monocristalinos de potencia mayor o igual a 450Wp cada uno + Accesorios de ensamblaje y sistema de protección DPS | 831364291.4228 |  |  |  | 138560715.2371 | 138560715.2371 | 138560715.2371 | 138560715.2371 | 138560715.2371 | 138560715.2371
3 | Realizar el suministro, transporte e instalación de una (1) batería de Litio-Ion LiFePO4 de capacidad mayor o igual de 2840 Wh, 25.6 VDC con vida útil igual o mayor a 3650 ciclos a un DoD del 80% y protección de temperatura | 1014790997.0835 |  |  |  | 169131832.8473 | 169131832.8473 | 169131832.8473 | 169131832.8473 | 169131832.8473 | 169131832.8473
4 | Realizar el suministro, transporte e instalación de regulador MPPT (controlador) de 24 Vdc, 40 A, tensión máxima de circuito abierto 150 VDC | 204287718.2864 |  |  |  | 34047953.0477 | 34047953.0477 | 34047953.0477 | 34047953.0477 | 34047953.0477 | 34047953.0477
5 | Realizar el suministro, transporte e instalación de Inversor de 1.000 W, 24VDC - 120VAC, 60Hz, onda senoidal pura | 340023327.1499 |  |  |  | 56670554.525 | 56670554.525 | 56670554.525 | 56670554.525 | 56670554.525 | 56670554.525
6 | Realizar el suministro, transporte e instalación de soporte tipo mástil estructurado de 3 m, en acero galvanizado, espesor 2.5mm, dos mirillas para 2 paneles solares fotovoltaicos | 688698098.656 |  |  |  | 114783016.4427 | 114783016.4427 | 114783016.4427 | 114783016.4427 | 114783016.4427 | 114783016.4427
7 | Realizar el suministro, transporte e instalación de dado de cimentación para fijación de mástil estructurado de 3m | 502710950.8374 |  |  |  | 83785158.4729 | 83785158.4729 | 83785158.4729 | 83785158.4729 | 83785158.4729 | 83785158.4729
8 | Realizar el suministro, transporte e instalación de sistema de Puesta a Tierra | 161550466.5446 |  |  |  | 26925077.7574 | 26925077.7574 | 26925077.7574 | 26925077.7574 | 26925077.7574 | 26925077.7574
9 | Realizar el suministro, transporte e instalación de materiales eléctricos de interconexión, accesorios y protecciones eléctricas para los SSFV y Gabinete de equipos | 742671646.0924 |  |  |  | 123778607.6821 | 123778607.6821 | 123778607.6821 | 123778607.6821 | 123778607.6821 | 123778607.6821
10 | Realizar el suministro, transporte e instalación de medidor prepago monofásico bifilar (incluye plataforma de recaudo) | 134103641.3266 |  |  |  | 22350606.8878 | 22350606.8878 | 22350606.8878 | 22350606.8878 | 22350606.8878 | 22350606.8878
11 | Realizar el suministro, transporte e instalación de kit basico de instalaciones internas (cuatro (4) salidas de iluminación y tres (3) tomacorrientes dobles) | 287601832.4375 |  |  |  | 47933638.7396 | 47933638.7396 | 47933638.7396 | 47933638.7396 | 47933638.7396 | 47933638.7396
12 | Realizar el replanteo de usuario | 5525050.3987 | MES 3: 5525050.3987
13 | TOTAL COSTOS INDIRECTOS | 905378972.3271 |  |  | 113172371.5409 | 113172371.5409 | 113172371.5409 | 11317237154% | 113172371.5409 | 113172371.5409 | 113172371.5409 | 113172371.5409
14 | INTERVENTORIA | 178678466.68 |  |  | 22334808.335 | 22334808.335 | 22334808.335 | 22334808.335 | 22334808.335 | 22334808.335 | 22334808.335 | 22334808.335
15 | APOYO A LA SUPERVISION | 90720000 |  |  | 11340000 | 11340000 | 11340000 | 11340000 | 11340000 | 11340000 | 11340000 | 11340000
16 | CAPACITACIÓN (% DE SUBTOTAL CD+CI+INT) | 25002833.3333 | MES 9: 25002833.3333
17 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | 17520930.98 |  |  | 2502990.14 | 2502990.14 | 2502990.14 | 2502990.14 | 2502990.14 | 2502990.14 | 2502990.14
18 | ETAPA DE LIQUIDACION | bar: MES 10
| TOTAL | 6130629223.5562
Ingeniero Diseñador
James Alexis Sánchez Perlaza
Ingeniero Electricista
CC. 79.794.540
M.P. : VL205-84689